Zamawiający Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju”

Sygnatura akt: OR.ZP1.340-32/09”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

[image: image1.jpg]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOIU REGIONALNEGO




ZATWIERDZAM

Burmistrz Roland Marciniak
Świeradów-Zdrój, dnia 19.08.2009 r.
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie         art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                    (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz., 1058 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą"
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na zadanie pn.:
„Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju” 
Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie - dla Dolnego  Śląska
Nazwa Zamawiającego:
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
REGON:


230821397
NIP: 



616-10-01-947
Miejscowość


Świeradów-Zdrój
Adres:


          ul. 11-go Listopada 35                          

Strona internetowa:
          www.um-swieradow.bip.pbox.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek: od 8.00 – 16.00,
                                        od wtorku do  piątku, 
                                        w godzinach 7.30 - 15.30

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować na :

Adres zp@swieradowzdroj.pl 
znak postępowania: OR.ZP1.340-32/09
Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

· Biuletyn Zamówień Publicznych
Nr 283800  - 2009     z dnia 19.08.2009r.
· strona internetowa Zamawiającego – www.um-swieradow.bip.pbox.pl
· tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
3.   Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz wymianę i budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju” realizowana w ramach zadań:

CZĘŚĆ I  

Budowa nowej drogi gminnej od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z łącznikiem do ul. Piastowskiej – ok. 532,05 mb, wraz z infrastrukturą (oświetlenie uliczne – kabel oświetleniowy o długości ok. 697,00mb, słupy oświetleniowe – 25 kompletów, kanalizacja deszczowa – kanał główny o średnicy 200-300mm o długości ok. 482,10mb, przykanaliki o średnicy 150mm o długości ok. 65,90m)

CPV - 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

CPV – 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

CPV – 45232000-2Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
CZĘŚĆ II
1. Przebudowa  ul. Adama Mickiewicza – ok. 340,20 m, wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa – kanał główny o średnicy 200mm o długości ok. 97,50mb, przykanaliki o średnicy 150mm o długości ok. 47,00m)

2.Przebudowa  ul. Górskiej – ok. 415,70 mb, wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa – przykanaliki o średnicy 150mm o długości ok. 44,45mb) 
CPV - 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

CPV – 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

CPV – 45232000-2Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zamieszczoną dokumentacją.
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie i do obrotu handlowego (deklaracja zgodności, znak CE, certyfikaty producentów, atest higieniczny PZH, aprobata techniczna ITB). 

Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.
Rozdział 3. Oferty częściowe

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie części: Część I, Część II.
Rozdział 4. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie: 
Część I -   od 24.09.2009r. do 30.10.2010r.
Część II - zadanie nr 1 - od 24.09.2009r. do 15.11.2009r., zadanie  nr 2 od 24.09.2009r. do15.11.2009r.
Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom w następującym zakresie: usługi geodezyjnej we wszystkich częściach zadania.
Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie innych części zadania podwykonawcom.
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac pod rygorem utraty tych uprawnień.

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich konsorcjantów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Składając ofertę wspólnie (art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

a) następujące dokumenty i oświadczenia: 

· oferta (Załącznik nr 1 do SIWZ),

· oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3) ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), 
· Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania (Załącznik Nr 4 do SIWZ), dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia
· Wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik nr 5do SIWZ)
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

b) następujące dokumenty i oświadczenia: 
· oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ),

· odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
· zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, 

· zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.
Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). 
Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ]. 
Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
2. Wskazane niżej dokumenty należy doręczyć w formie oryginałów, lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów, lub notarialnie potwierdzonych kopii przedłożonych dokumentów.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
CZĘŚĆ I:
	Lp:
	Warunek do spełnienia:
	Nazwa dokumentu potwierdzającego:
	Nr załącznika do SIWZ

	I
	II
	III
	IV

	1
	W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.
	Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
	2

	2
	W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.
	Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
	3

	3
	W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.
	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
	-------

	4
	W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.
	Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
	------------

	5
	W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.  
a) dysponuje osobą/ami posiadającą/ymi łącznie następujące kwalifikacje i uprawnienia:
aa1) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, 
aa2) członkostwo i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
ab1)  uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

ab2)  członkostwo i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
	a) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności lub pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osobę/y, którymi będzie dysponował.
aa1) decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego w zakresie kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, 
aa2) Zaświadczenie o członkostwie i wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
ab1) Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego w zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
ab2) zaświadczenie o członkostwie i wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,


	5



	
	ac1)  uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

ac2)  członkostwo i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. 

ba) wykonał  jedną robotę budowlaną z zakresu budowy sieci kanalizacyjnych o długości minimum 240 mb,
bb) wykonał  jedną robotę budowlaną z zakresu budowy infrastruktury oświetlenia ulicznego z położeniem kabla oświetleniowego o długości minimum 210 mb
bc) wykonał  jedną robotę budowlaną z zakresu budowy drogi o nawierzchni bitumicznej o długości minimum 260 mb
	ac1) Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego w zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

ac2) zaświadczenie o członkostwie i wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

ba, bb, bc) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów w formie referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Z przedłożonych referencji winno jasno wynikać: w jakim okresie prowadzone były prace, jaki obejmowały zakres w szczególności ich długość oraz potwierdzenie, że roboty zostały wykonane należycie.
	


CZĘŚĆ II:
	Lp:
	Warunek do spełnienia:
	Nazwa dokumentu potwierdzającego:
	Nr załącznika do SIWZ

	I
	II
	III
	IV

	1
	W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.
	Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
	2

	2
	W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.
	Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
	3

	3
	W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.
	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
	-------

	4
	W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.
	Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
	------------

	5
	W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.  
a) dysponuje osobą/ami posiadającą/ymi łącznie następujące kwalifikacje i uprawnienia:

aa1) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, 

aa2) członkostwo i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ab1)  uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

ab2)  członkostwo i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
	a) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności lub pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osobę/y, którymi będzie dysponował.

aa1) decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego w zakresie kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, 

aa2) Zaświadczenie o członkostwie i wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ab1) Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego w zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
ab2) zaświadczenie o członkostwie i wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,


	5




	
	b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. 

ba) wykonał  jedną robotę budowlaną z zakresu budowy sieci kanalizacyjnych o długości minimum 50 mb,
bb) wykonał  jedną robotę budowlaną z zakresu budowy lub odbudowy drogi o nawierzchni bitumicznej o długości minimum 200 mb
	ba, bb) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów w formie referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Z przedłożonych referencji winno jasno wynikać: w jakim okresie prowadzone były prace, jaki obejmowały zakres w szczególności ich długość oraz potwierdzenie, że roboty zostały wykonane należycie.
	


Rozdział 11. Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. 
Część I  w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

Część II  w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:

Bank BZWBK S.A. Nr 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571 
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 1b lub dołączyć do oferty. Dokument ten powinien być opatrzony klauzulami „nieodwołalnie” i „bezwarunkowo” oraz „na pierwsze żądanie” i nie może zawierać w swej treści zapisów dotyczących oświadczeń Beneficjenta lub ich kopii potwierdzanych przez notariusza. Dokument ten musi być wykonalny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz przez konsorcja – dokument wadialny powinien w treści zawierać wyraźne stwierdzenie, ze Gwarant zapłaci określoną w pkt. 1 kwotę w przypadku jeżeli którykolwiek z Wykonawców wymienionych z nazwy, wspólnie ubiegających się o zamówienie odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po  stronie któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
9. UWAGA – zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 (uzupełnienie brakujących dokumentów w ofercie), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Rozdział 12.  Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie. 
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego  na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.
Rozdział 13.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej.
2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faxu (nr 0-75 7816221), lub drogą elektroniczną (adresy: zp@swieradowzdroj.pl). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać: 

1) nazwę i adres Wykonawcy, 

2) nr telefonu i faksu, e-mail,

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

4) znak postępowania – OR.ZP1.340-32/09
4. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3, w godzinach urzędowania Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając takie zapotrzebowanie na adres: zp@swieradowzdroj.pl
5. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: zp@swieradowzdroj.pl.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.um-swieradow.bip.pbox.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego (faks 0-75 7816221)

7. Dokonując rejestracji należy podać:

1) nazwę i adres Wykonawcy, 

2) nr telefonu i faksu, e-mail,

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

4) określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, pocztą elektroniczną),

5) znak postępowania – OR.ZP1.340-32/09
8. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 

· Sylwia Błaszczyk, fax 0-75 7816221, e-mail: zp@swieradowzdroj.pl.
Rozdział 14.  Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

……………………………………………………………..
OFERTA NA ZADANIE PN
„Poprawa  infrastruktury drogowej  mającej na celu ułatwienie  dostępności  do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

 10.09.2009r. godz. 12:15 
2. Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,

2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo. 

3. Forma dokumentów i oświadczeń.

1) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”, 

2) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia oryginałów dokumentów lub oświadczeń na każdym etapie postępowania.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
5. Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi być sporządzona:

a) w języku polskim, 

b) w formie pisemnej,

6. Zaleca się, aby:

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ).
7. Zmiana / wycofanie oferty:

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

b) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu,

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 14 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
8. Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35,  (sekretariat), w terminie do dnia 10.09.2009 roku, godz. 12:00.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, sekretariat dnia  10.09.2009 roku, godz. 12:15.
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Rozdział 16.  Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określi cenę oferty wraz z należnym podatkiem vat (brutto), która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia  w następującym  zakresie :

a) część  I,

b) części II  -zadanie 1 i 2 osobno i łącznie.
podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Za najkorzystniejszą ofertę w Części I Zamawiający uzna tą ofertę, której cena w „Formularzu Ofertowym” wraz z należnym podatkiem vat będzie najtańsza.

3. Za najkorzystniejszą ofertę w Części II Zamawiający uzna tą ofertę,  w której suma dwóch zadań w „Formularzu Ofertowym” wraz z należnym podatkiem vat będzie najtańsza.
4. Ryczałtowa cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek vat, upusty, rabaty.
5. Błędy w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 PZP spowodują odrzucenie oferty.

6. Definicję ryczałtu określa art. 632 Kodeksu cywilnego.

Rozdział 17.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Punkty przyznawane będą liczone według następującego wzoru:
	Nr kryterium:
	Wzór:

	Cena (koszt) = 100%


	Liczba punktów =  Cmin/Cof   
gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie


2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w formularzu ofertowym za całość części ( dotyczy osobno części  I i II)  otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie) liczba punktów. 
3. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w części I lub II wynosi 100 pkt.
4. Oferta w części II (zadanie 1 i 2 łącznie) z największą liczbą punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział 18. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdziale 19 niniejszego SIWZ.

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację  o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
Rozdział 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny wraz z należnym podatkiem vat (brutto) podanej w ofercie dla całości zadania w którym mowa części I  lub/i w części II.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia takiego zabezpieczenia, które w swej treści zawierać będzie zapisy dotyczące oświadczeń beneficjenta lub ich kopii potwierdzonych przez notariusza i które będą zawierać zobowiązanie beneficjenta do dodatkowego wezwania zobowiązanego, który nie wykonał lub wykonał nienależycie swoje zobowiązanie w wyznaczonym w niniejszej umowie terminie. Polisa musi być bezwarunkowa i nieodwołalna i winna obejmować okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania określonego w załączniku Dane Kontraktowe odrębne dla każdej części projektu + 30 dni na odbiór. Polisa musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank BZ WBK S.A.                Nr 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571
z podaniem tytułu: 
„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy OR.ZP1.342-32a/09- CZĘŚĆ I”  
lub/i

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy OR.ZP1.342-32b/09- CZĘŚĆ II”  .
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Rozdział 20. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 6 do SIWZ.
Rozdział 21. Inne informacje

Nie przewiduje się:

1) zawarcia umowy ramowej,

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozdział 23.  Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1       Wzór Formularza Ofertowego,
Załącznik Nr 2   Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Załącznik Nr 3
Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Załącznik Nr 4      Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania

Załącznik Nr 5      Wykaz zrealizowanych robót budowlanych
Załącznik Nr 6   Istotne postanowienia umowy wraz z Danymi Kontraktowymi( odrębne     

                      dla każdej części zadania)
Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR FORMULARZA OFERTY
[image: image2.jpg]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOIU REGIONALNEGO




Fundusze Europejskie –dla rozwoju Dolnego Śląska


OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
„Poprawa  infrastruktury drogowej  mającej na celu ułatwienie  dostępności  do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju” 
realizowanego w następujących częściach:
CZĘŚĆ I „Budowa nowej drogi gminnej od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z 
               łącznikiem do ul. Piastowskiej”
CZĘŚĆ II 

                Zadanie 1 „Przebudowa  ul. Adama Mickiewicza”
                Zadanie 2 „Przebudowa  ul. Górskiej”
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z zastosowaniem niżej wymienionych cen:
CZĘŚĆ I    

CENA OFERTOWA WRAZ Z NALEŻNYM PODATKIEM VAT (brutto) *

                      
_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ...................................................................................................
CZĘŚĆ II
Cena wraz z należnym podatkiem vat za zadanie 1 (brutto) : ………………………………………………………………………………………………………..
Cena wraz z należnym podatkiem vat za zadanie 2 (brutto): ……………………………………………………………………………………………………….            

CENA OFERTOWA (ZADANIE 1 i 2 ŁĄCZNIE)*

                      
_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ......................................................................................................................................................
*w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Oświadczamy, że:

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie :

Część I -   od dnia podpisania umowy do 30.10.2010r.
Część II - zadanie nr 1 - od dnia podpisania umowy do 15.11.2009r., zadanie  nr 2 od dnia podpisania umowy do 15.11.2009r.
2) na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ; 

3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

5) akceptujemy istotne postanowienia umowy.
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
7) zapoznałam/em się z zaleceniem Zamawiającego dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej w terenie w celu stwierdzenia zakresu koniecznych prac do realizacji przedmiotu zamówienia lub przyjmuje na siebie ryzyko nie dokonania wizji lokalnej w terenie. Załączony w dokumentacji przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym dla Wykonawcy przy ustalaniu  ceny ryczałtowej. 

8) W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
9) Oświadczamy, iż w ofercie uwzględniono koszty obsługi geodezyjnej oraz inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej, koszty utylizacji nawierzchni asfaltowej oraz koszty wymiany gruntu w  ilości minimum 50% w trakcie wykonywania robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej,
10) Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
CZĘŚĆ I 

a) usługi geodezyjne      ⁮  TAK         ⁭ NIE
CZĘŚĆ II -ZADANIE 1 I 2 (łącznie):
a) usługi geodezyjne      ⁮  TAK         ⁭ NIE
 (Wykonawca winien zakreślić krzyżykiem właściwe pole. W przypadku braku krzyżyka przyjmuje się, że Wykonawca samodzielnie wykona zamówienie)
Oferta została złożona na …………………….. stronach 

Do oferty dołączono następujące dokumenty :

· ……………………………………………………………….,

· ……………………………………………………………….,

· ……………………………………………………………….,

· ……………………………………………………………….,
Nazwa i adres WYKONAWCY :

.................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................   

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................
Strona internetowa Wykonawcy :
.......................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

........................................................................................................................... numer telefonu:
0 (**) 
Numer faksu:
0 (**)
e-mail             ................................................................................................
......................., dn. _ _ . _ _ . 2009
               ..................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
Załącznik Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 3 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamawiający 
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
Oświadczenie* CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II (zadanie 1 i 2)**
Właściwe podkreślić

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Poprawa  infrastruktury drogowej  mającej na celu ułatwienie  dostępności  do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju”. 
 Oświadczam/oświadczamy*, że spełniam(y) warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).
Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
......................., dn. _ _ . _ _ . 2009
               ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
** w przypadku braku podkreślenia Części, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca składa oświadczenie do tej Części projektu, którą/e wycenił w Formularzu Ofertowym.
Załącznik Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 1 pkt 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
Oświadczenie* CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II (zadanie 1 i 2)**
Właściwe podkreślić
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Poprawa  infrastruktury drogowej  mającej na celu ułatwienie  dostępności  do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju”
 Oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058). 
Art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058). 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za prze​stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za prze​stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za prze​stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za prze​stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za prze​stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)  podmioty zbiorowe, wobec której sąd orzekł  zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania  lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
..........................., dn. _ _ . _ _ .2009             ....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

** w przypadku braku podkreślenia Części, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca składa oświadczenie do tej Części projektu, którą/e wycenił w Formularzu Ofertowym

Załącznik nr 4 do SIWZ

 WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZADANIA
Zamawiający 

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Poprawa  infrastruktury drogowej  mającej na celu ułatwienie  dostępności  do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju”. 
CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II (zadanie 1 i 2) **

Właściwe podkreślić
Oświadczamy, że:

do realizacji niniejszego zamówienia dysponujemy* lub będziemy dysponować** następującą/ymi osobą/ami:
* - niepotrzebne skreślić

** - w przypadku, gdy Wykonawca dopiero będzie dysponował osobą – zobowiązany jest dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tej/tych osób
(Wykonawca winien podkreślić właściwe pole. W przypadku braku podkreślenia przyjmuje się, że Wykonawca do realizacji niniejszego zamówienia dysponuje niżej wymienioną/ymi osobą/ami
	Lp.
	Imię i Nazwisko
	Kwalifikacje
	Proponowane przeznaczenie

	Kol
	I
	II
	III


	1
	
	
	Kierownik budowy

(uprawnienia drogowe)



	2
	
	
	Kierownik robót sanitarnych

(uprawnienia sanitarne)



	3
	
	
	Kierownik robót elektrycznych
(uprawnienia elektryczne)




Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia
 ......................., dn. _ _ . _ _ . 2009
               ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument  podpisuje każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

** w przypadku braku podkreślenia Części, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca składa oświadczenie do tej Części projektu, którą/e wycenił w Formularzu Ofertowym

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH








Zamawiający 

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych 

z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców

CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II (zadanie 1 i 2)
 **

Właściwe podkreślić
	Lp.
	Przedmiot zamówienia

	Całkowita

wartość  brutto

roboty budowlanej

w PLN
	Termin  realizacji 
	Nazwa Zleceniodawcy



	
	
	
	Data

rozpoczęcia
	Data

zakończenia
	

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	


Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie.
......................., dn. _ _ . _ _ . 2009
               ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

** w przypadku braku podkreślenia Części, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca składa oświadczenie do tej Części projektu, którą/e wycenił w Formularzu Ofertowym

Załącznik nr 6  do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie- dla rozwoju Dolnego Śląska

[image: image3.jpg]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOIU REGIONALNEGO




 Istotne 

 Postanowienia Umowne do

UMOWA NR OR.ZP1.342-32/09 

Zawarta w dniu …..09.2009r. w Świeradowie-Zdroju pomiędzy: 

Gminą Miejską Świeradów-Zdrój

z siedzibą w  Świeradowie-Zdroju ul. 11-go Listopada 35 , NIP 616-10-01-947,  zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym" ,

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta - Pana Rolanda Marciniaka

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Kosmali,

a :

………………………..

NIP………………………….. , 

zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą” reprezentowanym przez:

o następującej treści:

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ……………….2009r. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 171, poz. 1058 ze zm. ), zwaną dalej „Ustawą”.

 Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadań inwestycyjnych  pn:

„CZĘŚĆ I- Budowa nowej drogi gminnej od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z     

                  łącznikiem do ul. Piastowskiej”

„CZĘŚĆ II -Zadanie 1 Przebudowa  ul. Adama Mickiewicza,

                  - Zadanie 2 Przebudowa  ul. Górskiej”

realizowanych w ramach Projektu „Poprawa  infrastruktury drogowej  mającej na celu ułatwienie  dostępności  do     infrastruktury   turystycznej w     Świeradowie-Zdroju” .
2. Szczegółowy zakres robót oraz obowiązki i uprawnienia stron Umowy przedstawiają poniższe dokumenty. Będą one uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej kolejności:

a)
Niniejszy Akt Umowy

b)
Oferta Wykonawcy  

c)    Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

               Robót Budowlanych.

3. Roboty będące przedmiotem umowy  będą wykonywane   zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pozwoleniem na budowę, decyzją środowiskową, umową o dofinansowanie zawartą między Zamawiającym a Zarządem Województwa Dolnośląskiego,  przekazanymi w 1 egzemplarzu przez Zamawiającego.

 4. Prawa i obowiązki wynikające z dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3 nie wykluczają wykonywania w ramach niniejszej umowy wszystkich innych czynności i zadań, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz umową o dofinansowanie. Czynności i zadania o których mowa w zdaniu poprzedzającym, realizowane będą z własnej inicjatywy Wykonawcy lub na zlecenie Zamawiającego w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.

5.Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wszelkie zastosowane materiały budowlane muszą być nowe oraz odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. , Nr 92, poz. 881), a także wymaganiom jakościowym określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.

6. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, jak również zapytania i wyjaśnienia dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§ 2. Obowiązki Zamawiającego

1.
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie określonym w załączniku Dane Kontraktowe oraz jednocześnie przekaże Wykonawcy dokumenty wymienione również w Załączniku Dane Kontraktowe.

2. 
Zamawiający określa rozpoczęcie robót jako datę podpisania protokołu przekazania placu budowy.

3. Zamawiający będzie ustalał sposób dysponowania materiałami pochodzącymi z rozbiórki. Wykonawca będzie o tym fakcie powiadamiany przez Inspektora Nadzoru.    Odpady budowlane powstałe przy realizacji zamówienia, nie wykorzystane przez Zamawiającego, zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w ramach ceny ryczałtowej.

4. Zamawiający zapewni na swój koszt nadzór autorski i inwestorski.

5. Zamawiający wskaże miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

6. Zamawiający odbierze przedmiot Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

7. Zamawiający terminowo zapłaci wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace.

§ 3. Nadzór

2) Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  osobę jak podano w Załączniku Dane Kontraktowe.

3) Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru autorskiego osobę jak podano w Załączniku Dane Kontraktowe. 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy  w sposób profesjonalny, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi  przepisami prawa i polskimi normami, przy zachowaniu szczególnej staranności, właściwej ze względu na zawodowy charakter wykonywanej czynności oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z przepisami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w  cotygodniowych radach budowy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

5. W czasie realizacji umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne, geodezyjne wytyczenie robót zgodnie z projektem budowlanym, a po ich zakończeniu do sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w trzech egzemplarzach.

6. Wykonawca zobowiązuje się urządzić i utrzymać na własny koszt teren pod zaplecze budowy oraz teren budowy i zapewnić ochronę i dozór znajdującego się na nich mienia.

7. Przed rozpoczęciem technologicznym robót, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu pisemnych oświadczeń właścicieli/ użytkowników urządzeń podziemnych na terenie inwestycji o przyjęciu nadzoru nad realizowanymi robotami.

8. Przed rozpoczęciem robót w ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót. Tablice te muszą być zgodne z zasadami ustanowionymi w polskim prawie budowlanym.

9. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  Inwestorskiego do zatwierdzenia, przed rozpoczęciem robót Plan BIOZ.

10. Wykonawca zobowiązany jest do transportu odpadów na własny koszt do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

11. Wykonawca zobowiązany, jest jako wytwarzający odpady, do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz..U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

12.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy celem dokonywania wpisów potwierdzających faktyczne zaawansowanie robót, czynności Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, udostępniania go niezwłocznie na każde żądanie  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Dziennika Budowy na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

13.Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.

14.Wykonawca zobowiązany  jest o powiadomić Zamawiającego bezzwłocznie (nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych) od dnia powzięcia wiadomości o ich istnieniu, o  wszystkich urządzeniach niezinwentaryzowanych w dokumentacji  .

15.Wykonawca w czasie wykonywania robót zobowiązany jest :

a)
w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy,

b)
podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu,

c)
zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

16.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi.

17.Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz  złożenia oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową.

18.Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania obiektów i robót do odbioru.

19.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji umowy.

20.Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót oraz uporządkować teren zaplecza i plac budowy bezzwłocznie po ich zakończeniu, przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót.

21.Dla odpowiedniego udokumentowania znalezisk oraz odkryć istotnych dla interpretacji historii, Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia działania nadzoru archeologicznego zgodnie z warunkami określonymi przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podanego w Załączniku Dane Kontraktowe.

22.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić właściwe oznaczenie swoich pracowników na placu budowy poprzez wyposażenie ich w identyfikatory z imieniem, nazwiskiem, stanowiskiem i nazwą firmy Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia braku oznaczeń pracowników mają zastosowanie kary umowne za nienależyte wykonanie umowy za każdy stwierdzony taki przypadek.
23. Wykonawca ponosi koszty wykonania zmiany organizacji ruchu drogowego, niezbędnej do prowadzenia robót budowlanych  w  pasie drogowym, stanowiącym plac budowy, zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, jak również oznakowania drogowego docelowego po wykonaniu robot budowlanych.

24. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w trakcie realizacji robót budowlanych dojazd do nieruchomości graniczących z pasem drogowym. Zamawiający dopuszcza  pozbawienie  możliwości dojazdu do nieruchomości, o których mowa w zdaniu poprzednim  na czas nie dłuższy niż 8 godzin, po uprzednim zawiadomieniu  zarządcy nieruchomości w terminie  24 godzin przed planowanym  pobawieniem możliwości dojazdu.
§ 5. Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i robotami osobę/y wskazaną/e w Ofercie Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami SIWZ. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązane są wykonywać swe czynności zgodnie  obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przy zachowaniu szczególnej staranności właściwej ze względu na zawodowy charakter wykonywanej czynności.

2.Wykonawca  oświadcza, że osoby wykonujące czynności w ramach niniejszej umowy, o których mowa w ust. 1 nie będą pełnić analogicznych funkcji na rzecz innych podmiotów w ramach innych umów, w sposób mogący ograniczyć dyspozycyjność na rzecz Zamawiającego.

3.Wykonawca może powierzyć obowiązki innej osobie niż wymieniona w ust. 1  w następujących przypadkach: śmierci, poważnej choroby lub innych poważnych zdarzeń losowych dotyczących tych osób, wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem że  inna osoba będzie  spełniać  wszystkie wymogi z SIWZ dotyczące  stażu pracy i kwalifikacji  oraz złoży  oświadczenie o przyjęciu obowiązków  kierownika budowy/kierownika robót, wynikających z niniejszej umowy.

4.Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu zmianę, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie później niż na  3 dni robocze  przed planowaną zmianą. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć inną propozycję w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

5.Zamawiający dopuszcza, w przypadku zdarzeń losowych połączonych z niemożnością osobistego wykonywania czynności o których mowa w ust. 1, możliwość ustalenia zastępstwa wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, na czas zaakceptowany przez Zamawiającego, nie później niż na 3 dni robocze  przed planowanym zastępstwem, pod warunkiem że osoba zastępująca będzie spełniać  wszystkie wymogi z SIWZ dotyczące kwalifikacji oraz złoży  oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy/kierownika robót    wynikających z niniejszej umowy.

6.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy/kierownika robót  będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót.

7.Zamawiający może żądać od Wykonawcy  zmiany osób biorących udział w realizacji umowy , jeżeli uzna, że osoby o których mowa w ust. 1 nie wykonują bądź nienależycie wykonują swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

§ 6. Przedstawiciele Stron

1. Osobą wyznaczona do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego są osoby wymienione w Załączniku Dane Kontraktowe.

2. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest osoba wymieniona z Załączniku Dane Kontraktowe.

§ 7. Środki komunikacji

1. Korespondencja pomiędzy stronami niniejszej umowy będzie sporządzana w języku polskim. Korespondencja wysyłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką wysyłaną za pośrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczona osobiście na adres stron.

2.Zleceniobiorca  zobowiązany jest do utrzymywania następujących środków komunikacji z  Zamawiającym tj.: 

tel.……………………………………….,

fax ………………………………………….., 

e-mail …………………………………………

w ciągłej gotowości do odbierania od Zamawiającego informacji związanych z   realizacją umowy.

3. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania listem poleconym o zmianie adresu swojej siedziby.

4. Nie utrzymywanie w ciągłej gotowości wybranego przez Wykonawcę  środka komunikacji  lub też nie powiadomienie  o zmianie adresu przez Wykonawcę skutkuje tym, iż powiadomienia od Zamawiającego uważa się za skutecznie doręczone i nie wstrzymuje to biegu czynności  Zamawiającego. 

§ 8. Podwykonawcy

1.Wykonawca nie może zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.

2.Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót (należy podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakres robót i ich wartość):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona własnymi siłami.

3.Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne i jego  pracowników.

4.Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

5.Jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Termin ten ulega przedłużeniu w razie zaistnienia sytuacji o której mowa w §7 ust. 14 o ilość dni potrzebnych na udzielenie odpowiedzi Zamawiającemu.

6.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 1 egzemplarza umowy zawartej z podwykonawcą/ami wraz z gwarancją o której mowa w ust. 2 w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy z podwykonawcą pod rygorem pozostawania w zwłoce o której mowa w § 15 ust 1 pkt c).

7.Umowy, o których mowa w ust. 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 5 pod rygorem nieważności wymagają zgody Zamawiającego  wyrażonej na  piśmie.

9. W razie wątpliwości strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia wyłącznie za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Zamawiający  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za usługi lub dostawy wykonane przez podwykonawcę

10.W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą  zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 5 lub jakiegokolwiek innego sprzeciwu Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust 9.

11.W sytuacji określonej w ust. 10 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: odmowy podpisania protokołów odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w umowie i kary umowne w zryczałtowanej kwocie 10 000,00 zł  za każdy taki stwierdzony przypadek.

12.Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

13.Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

14.Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.

15.Podwykonawca jest zobowiązany zapewnić właściwe oznaczenie swoich pracowników na placu budowy poprzez wyposażenie ich w identyfikatory z imieniem, nazwiskiem, stanowiskiem i nazwą firmy Podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia braku oznaczeń pracowników  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w zryczałtowanej kwocie 10 000,00 zł  za każdy taki stwierdzony przypadek. 

16.Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

a) Zakres robót powierzonych podwykonawcy,

b) Kwotę wynagrodzenia za usługi,

c) Termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, umożliwiający Wykonawcy zgłoszenie do odbioru końcowego całości zadania.

d) Obowiązek informowania Zamawiającego o miejscu i terminie dokonania odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę pod rygorem zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności określonej w ust. 9.

e) Warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót musi nastąpić w terminie umożliwiającym podwykonawcy złożenie oświadczenia o wygaśnięciu zobowiązania Wykonawcy wobec niego, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego

f) Zakaz sprzedaży swojej wierzytelności dla każdej ze stron.

§ 9. Termin wykonywania umowy

1.Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w następujących  terminach: 

a) Część I -   od 24.09.2009 r. do 30.10.2010 r.

b) Część II - zadanie nr 1 : od 24.09.2009r. do 15.11.2009r.,

                  -  zadanie nr 2 : od 24.09.2009r. do15.11.2009r.

2.Roboty określone w § 1 zostaną  ukończone w terminie określonym w Załączniku Dane Kontraktowe.

3.Termin ukończenia robót jest rozumiany jako termin gotowości do odbioru wykonanych robót.

4.Ukończenie poszczególnych etapów robót winno być udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy, dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 10. Płatności

1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy  za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe . Strony ustalają, że  cena ryczałtowa nie będzie podlegać waloryzacji.

2.Ustalone w tej formie wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi  za:

a) CZĘŚĆ I wraz z należnym podatkiem vat naliczanym zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury wynosi………………………………………………………….zł: 

(słownie złotych  :…………………………………………………),

b) CZĘŚĆ II  wraz z należnym podatkiem vat naliczanym zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury wynosi :………… …zł

(słownie złotych  :………………………………………………………………), w tym: 

ba) za zadanie nr 1 –  wraz z należnym podatkiem vat naliczanym zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury wynosi :……………..zł

(słownie złotych  :…………………………………………………………),

bb) za zadanie nr 2 -  wraz z należnym podatkiem vat naliczanym zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury wynosi :………………zł

(słownie złotych  :…………………………………………………………………………… ).

3.Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie :

a) faktur/y częściowej/ych wystawionej/ych przez Wykonawcę  w wysokości jak podano w Załączniku Dane Kontraktowe, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego robót, podpisanego/ych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Komisję Zamawiającego i Wykonawcę.

b) faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę w wysokości jak podano w Załączniku Dane Kontraktowe na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, podpisanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Komisję Zamawiającego i Wykonawcę.

4.Wynagrodzenie za wykonanie robót będzie wypłacone przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w banku jak podano w Załączniku Dane Kontraktowe oraz w terminie podanym w Załączniku Dane Kontraktowe, liczonym od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5.Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe, zgodnie z obowiązującym prawem. Zamawiający wypłaci należne odsetki ustawowe na wezwanie Wykonawcy.

6.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z  wynagrodzenia należnego mu od Zamawiającego.

§ 11. Odbiory

1.Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  odbiory częściowe i odbiór końcowy.

2.Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

3.Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru zadania, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

4.Strony ustalają, że przedmiotem  odbioru częściowego i końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru częściowego lub końcowego. 

5.Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, będzie faktyczne wykonanie robót w procentowym zakresie  określonym w Załączniku Dane Kontraktowe, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy /robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

6.Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy /robót/ potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.Wraz ze zgłoszeniem do odbiorów Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w trzech egzemplarzach,

c)  Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

e) Oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, że roboty budowlane osiągnęły gotowość do odbioru.

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

g) Oświadczenie Podwykonawcy o zapłacie całości wynagrodzenia za wykonane usługi,

h) Oświadczenia właścicieli/użytkowników uzbrojenia podziemnego  o dokonanym odbiorze,

i) Dokumentację stwierdzającą dokonanie  utylizacji asfaltu.

10.Jeżeli wraz ze zgłoszeniem do odbiorów Zamawiający stwierdzi brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów potrzebnych do dokonania odbioru to odmówi wyznaczenia terminu odbioru do czasu uzupełnienia dokumentów.

11.Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego po stwierdzeniu kompletu dokumentów potrzebnych do odbioru w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

12.Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

13.Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

14.Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

1)  nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

15.Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Wykonawcy pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

16. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający  odmówi odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i zgłosi do ponownego odbioru.

17.W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

18.Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu robót.

19.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

20.Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości określonej w Załączniku Dane Kontraktowe zgodnie z art. 147 – 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w formie dopuszczonej przez specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na roboty będące przedmiotem zamówienia.

2.W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w pieniądzu, Wykonawca zobowiązuje się wnieść je, najpóźniej w dniu podpisania umowy, na rachunek Zamawiającego podany w Załączniku Dane Kontraktowe. 

3.W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w formie niepieniężnej Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia takiego zabezpieczenia, które w swej treści zawierać będzie zapisy dotyczące oświadczeń beneficjenta tj. Zamawiającego  lub ich kopii potwierdzonych przez notariusza i które będą zawierać zobowiązanie beneficjenta tj. Zamawiającego  do dodatkowego wezwania zobowiązanego, który nie wykonał lub wykonał nienależycie swoje zobowiązanie w wyznaczonym w niniejszej umowie terminie. Polisa musi być bezwarunkowa i nieodwołalna i winna obejmować okres od dnia podpisania umowy do dnia  :

CZĘŚĆ I „Budowa nowej drogi gminnej od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z łącznikiem  do ul. Piastowskiej”  do 30.10.2010r. + 60 dni na odbiór zadania

CZĘŚĆ II   Zadanie 1 „Przebudowa  ul. Adama Mickiewicza” do 15.11.2009r + 60 dni na odbiór zadania

Zadanie 2 „Przebudowa  ul. Górskiej” do 15.11.2009r + 60 dni na odbiór zadania

Polisa musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.W przypadku zaistnienia sytuacji ,o której mowa w ust. 3 Wykonawca zrzeka się prawa zgłaszania zastrzeżeń do zgłaszanych przez beneficjenta zabezpieczeń żądania zapłaty z niniejszej gwarancji. 

5.Strony uzgadniają, że przy wyborze Wykonawcy skorzystania z formy pieniężnej  70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty ukończenia robót i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane protokołem odbioru końcowego, a pozostałe 30% stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z gwarancji jakości za wykonane roboty i zostanie zwrócone najpóźniej w 15 dniu po podpisaniu protokołu odbioru pogwarancyjnego przez obie strony umowy.

6.W przypadku wygaśnięcia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie niepieniężnej i nie wniesienia nowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia go z faktury wystawionej przez Wykonawcę w wysokości, o której mowa w § 12 ust. 1.

7.W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na skutek realizacji uprawnień Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia  kwoty należytego zabezpieczenia wykonania umowy  do wysokości określonej   w ust. 1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia  z faktury wystawionej przez Wykonawcę należności, o której mowa w zdaniu poprzednim .

8. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy  Wykonawca  nie doprowadzi w terminie do  usunięcia  stwierdzonych w trakcie odbioru  wad  lub  jest w trakcie egzekwowania usuwania tych wad.

§ 13. Kary umowne

1.
Zamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy:

a)za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem vat,

b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wartości przedmiotu odbioru wraz z należnym podatkiem vat za każdy dzień opóźnienia,

c) za inne przypadki opóźnienia niż określone w pkt. b) w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru wraz z należnym podatkiem vat za każdy dzień opóźnienia,

d) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu odbioru wraz z należnym podatkiem vat za każdy stwierdzony taki przypadek,
e) każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę właściwego kierownika budowy/kierownika robót  przy realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem vat,

f) za każdy przypadek posługiwania się w celu realizacji umowy osobami, które nie posiadają stosownych wymagań i uprawnień lub co do których zamawiający wniósł uzasadniony sprzeciw co do ich udziału w realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem vat,

g) za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, gdy Zamawiający zażądał od niego usunięcia wad lub nieprawidłowości albo gdy wzywał do terminowego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem vat, za każda wadę lub nieprawidłowość oraz za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu,

h) za każdy  potwierdzony przypadek, okoliczności nie realizowania przez  Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy lub realizowania ich w sposób nienależyty, w szczególności  stwierdzenie, że   zastosowane materiały budowlane i instalacje oraz urządzenia i dostawy, nie odpowiadają wymaganym normom, atestom i certyfikatom, w wysokości 3% wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem vat,

i) za każdy przypadek zagubienia, utraty dokumentów dotyczących zadań inwestycyjnych lub przekazanych przez Zamawiającego  dokumentów  w celu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem vat,

j) w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn zależnych do Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem vat.

2.Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem vat, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

a) do naliczenia i potrącania kar umownych,

b) wystawiania not obciążających co 30 dni liczonych od dnia następnego po zaistnieniu przesłanek do ich naliczenia  do dnia zakończenie biegu kar umownych.

4.Zamawiający w pierwszej kolejności będzie dokonywał potrąceń kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku braku możliwości wyegzekwowania kar umownych dokona według swojego wyboru, potrącenia z faktury  lub wezwie do zapłaty na konto Zamawiającego z terminem płatności 14 dni od dnia otrzymania wezwania .

5.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w szczególności do wysokości utraconego dofinansowania zewnętrznego.

6.Bieg kar umownych rozpoczyna się od dnia upływu terminów wyznaczonych w niniejszej umowie  i trwa do dnia usunięcia nieprawidłowości.

§ 14. Odstąpienie

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a)Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

b)wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

c)Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

a)odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

b)zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

b)Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

c) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w punkcie poprzednim, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 16. Rozwiązanie umowy

1.Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w drodze jej wypowiedzenia z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, przypadającego na  koniec  miesiąca kalendarzowego, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy jej istotne postanowienia. Jednakże w przypadku, gdy rażące naruszenie istotnego postanowienia umowy oraz jego skutki nadają się do usunięcia, Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę jedynie wtedy, gdy pomimo wezwania drugiej strony dokonanego w okresie 7 dni kalendarzowych od stwierdzenia naruszenia, jego skutki nie zostały niezwłocznie usunięte, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych.

2.Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) gdy wszczęto w stosunku do Wykonawcy ( firmy ) postępowanie upadłościowe ( z opcją likwidacji lub układu ) lub egzekucyjne albo inne postępowanie o podobnym charakterze

b) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od ustalonej daty rozpoczęcia jej wykonywania, a także, gdy w przypadku wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, Wykonawca  nie wznowi jej realizacji w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania decyzji o dalszej realizacji od Zamawiającego,

c) Wykonawca  zaniecha, z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, tj. sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 10 dni lub opóźnienie w realizacji którejkolwiek z czynności wynikający z harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy 10 dni kalendarzowych,

d) rażącego naruszenia postanowień umownych w szczególności w następujących sytuacjach :

- wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywanie przedmiotu umowy mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania i zaniechania;

-Wykonawca zleci część lub całość prac objętych umową podwykonawcom bez wymaganej zgody Zamawiającego albo nie zawrze w umowie z podwykonawcą klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa, jak również sytuacji, gdy do wykonywania niniejszej umowy będzie się posługiwał przedstawicielami nie spełniającymi wymagań i nie posiadającymi uprawnień;

- stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy uniemożliwiają realizację zadań inwestycyjnych lub ich części zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcami i związanej z nią dokumentacją lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zadania inwestycyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez zadania inwestycyjne zamierzonych parametrów;

- nie przedłużenia ważności wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz nie przedłożenia dokumentów cesji wierzytelności;

3. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcy przysługuje  wynagrodzenie  proporcjonalne do wysokości robót objętych niniejszą  umową.Ustalenie wysokości wyżej wymienionych kosztów dokonane zostanie w protokole podpisanym przez strony umowy.

4. Rozwiązanie umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać jego uzasadnienie.

5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za rozwiązanie za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 17. Wierzytelności

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności  powstałych w wyniku realizacji umowy ( tj. dokonać przelewu wierzytelności ) bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 18. Gwarancja i rękojmia

1.Wykonawca  jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wszelkie nieprawidłowości i wady w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w okresie  określonym w Załączniku Dane Kontraktowe.

2.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości tj. należytego wykonania umowy na okres 36 miesięcy. Okres gwarancji/rękojmi rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. W ramach  gwarancji/rękojmi Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych i zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu doręczenia takiego wezwania.

3. W ramach uprawnień gwarancji, o której mowa w ust. 1 Zamawiający może żądać usunięcia przez Wykonawcę wad i nieprawidłowości  albo zlecić – po bezskutecznym wezwaniu – osobie trzeciej usunięcie wad i nieprawidłowości na koszt  i ryzyko Wykonawcy, w szczególności poprzez potrącenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu okresu gwarancyjnego określonego w Załączniku Dane Kontraktowe, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 

§ 19. Odpowiedzialność  Wykonawcy

1.Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i obowiązków oraz szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez nienależyte wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z tytułu dokonania czynów niedozwolonych. 

2.Wykonawca  odpowiada jak za własne za działania osób, którymi się posługuje lub którym te obowiązki powierzył, w tym również za działania skierowanych na budowę kierownika budowy/robót

3.Wykonawca  jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli zadania inwestycyjne posiadają nieprawidłowości zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, a w szczególności odpowiada za : 

-realizację rozwiązań niezgodnych z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem wykonawczym lub projektem zamiennym,

- realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, wzrost kosztów użytkowania lub nieuzasadnione wydłużenie terminów realizacji zadań inwestycyjnych,

-realizacji rozwiązań, które spowodują odmowę wydania przez właściwe organy administracyjne wymaganych decyzji i postanowień lub nieuzasadnione wydłużenie postępowań administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robót budowlanych,

- powstania innych wad stwierdzonych w trakcie trwania inwestycji spowodowanych wadliwością działań kierownika budowy/kierownika robót.

4.Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę, względnie w wyniku zaniechania przez niego czynności, w szczególności w zakresie wskazanym w ust. 3, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości poniesionych szkody na zasadach ogólnych.

5.Wykonawca  jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego niezwłocznie pokryć wszelkie szkody ( kara umowna, odszkodowanie, zwrot przekazanej dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wraz z odsetkami itp. ), do zapłat, których będzie zobowiązany Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności wynikających z nieprzystąpienia do odbiorów w terminie.

6.Wykonawca  jest w szczególności zobowiązany do ponoszenia opłat administracyjnych, sądowych, bądź innych powstałych na skutek niewłaściwej realizacji umowy

§ 20. Zmiany

1.Zmiany umowy są dopuszczalne jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.

2.Zmiany o których mowa powyżej mogą nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

a)ograniczenia zakresu prac, w tym robót budowlanych, wynikających z braku środków finansowych, 

b)konieczności zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej, tj. przez siłę wyższą  należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca i Zamawiający  nie mogli przewidzieć i którym  nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych. Wykonawca  jest zobowiązany niezwłocznie poinformować w formie pisemnej Zamawiającego  o fakcie wystąpienia siły wyższej , udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie  to miało na przebieg realizacji zamówienia ,

c) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wynikających ze zmiany stosunków społeczno-gospodarczych lub z innych powodów wystąpi konieczność zmiany terminu, zakresu, bądź innych zapisów, bez zmiany których realizacja umowy będzie utrudniona, niemożliwa lub narazi Zamawiającego na szkodę,

d)zmiany danych osobowych i zmiany osób tj. przedstawicieli  Wykonawcy wymienionych w treści umowy,

e)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, nie wymienionych w treści umowy,

f)zmiana danych związanych z obsługą administracyjną umowy np. zmiana rachunku bankowego,

g)zmiana postanowień niniejszej umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego prawa,

3. Wszystkie powyżej  opisane w ust. 2 okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmian.

4. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy jedynie w przypadku uzyskania przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu umowy  o dofinansowanie  projektu „Poprawa  infrastruktury drogowej  mającej na celu ułatwienie  dostępności  do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju” zawartej przez Zamawiającego z  Zarządem Województwa Dolnośląskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WD. 

 § 21. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i inne odpowiednie przepisy prawa.

2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd w Jeleniej Górze. 

3.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY




 WYKONAWCA

Sporządził:

Sylwia Błaszczyk

Sekretarz Gminy

Załącznik – Dane Kontraktowe dla Części I

	Pozycja


	Nr paragrafu 

umowy
	Dane

	Nazwa i adres Zamawiającego


	preambuła
	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

ul. 11- go Listopada 35

59-850 Świeradów-Zdrój

	Nazwa i adres Wykonawcy
	preambuła
	

	Instytucje Finansujące


	preambuła
	1. Zarząd Województwa Dolnośląskiego , pełniący rolę Instytucji Zarządzającej RPO WD.

2.Gmina Miejska Świeradów-Zdrój,

	Termin przekazania placu budowy
	§ 2
	w ciągu dwóch dni od dnia podpisania umowy

	Lista dokumentów przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego
	§ 1
	1. Dziennik Budowy

2. Dokumentacja projektowa

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

4. Kopia umowy Zamawiającego z instytucją współfinansującą

	Imię i nazwisko Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego 
	§ 3  ust. 1
	

	Imię i nazwisko Inspektora Nadzoru autorskiego
	§ 3 ust. 2
	

	Osoba wyznaczona do kontaktów ze  strony Wykonawcy
	§ 6 ust. 2
	

	Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego
	§ 6 ust. 1
	

	Nazwa i adres, właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków
	§ 4 ust. 21
	Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

We Wrocławiu

Delegatura w Jeleniej Górze

ul.1-go Maja 23

58-500 Jelenia Góra

	Czas ukończenia robót
	§ 8
	 do 30 października 2010r.

	Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
	§ 11
	10% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. 

	Konto i adres banku Wykonawcy
	§ 9 ust. 3
	

	Termin płatności faktury Wykonawcy
	§ 10
	a)  faktura częściowa po wykonaniu 30% zakresu zadania wykonanego  do  dnia 15.11.2009 r.   ,

b)  faktura częściowa po wykonaniu 60% zakresu zadania wykonanego  do dnia 30.06.2010 r. 

c) faktura końcowa po wykonaniu 100% zakresu zadania 

płatna w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

	Okres Gwarancji Jakości
	§ 18
	36 miesięcy na wykonane roboty, 


Załącznik – Dane Kontraktowe dla Części II

	Pozycja


	Nr paragrafu 

umowy
	Dane

	Nazwa i adres Zamawiającego


	preambuła
	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

ul. 11- go Listopada 35

59-850 Świeradów-Zdrój

	Nazwa i adres Wykonawcy
	preambuła
	

	Instytucje Finansujące


	preambuła
	1. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej RPO WD.

2.Gmina Miejska Świeradów-Zdrój,

	Termin przekazania placu budowy
	§ 2
	w ciągu dwóch dni od dnia podpisania umowy

	Lista dokumentów przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego
	§ 1
	1. Dziennik Budowy

2. Dokumentacja projektowa

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

4. Kopia umowy Zamawiającego z instytucją współfinansującą

	Imię i nazwisko Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego
	§ 3  ust. 1
	

	Imię i nazwisko Inspektora Nadzoru autorskiego
	§ 3 ust. 2
	

	Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Wykonawcy
	§ 6 ust. 2
	

	Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego
	§ 6 ust. 1
	

	Nazwa i adres, właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków
	§ 4 ust. 21
	Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

We Wrocławiu

Delegatura w Jeleniej Górze

Ul.1-go Maja 23

58-500 Jelenia Góra

	Czas ukończenia robót
	§ 8
	do 15 listopada 2009 r.



	Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
	§ 11
	10% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. 

	Konto i adres banku Wykonawcy
	§ 9 ust. 3
	

	Termin płatności faktury Wykonawcy
	§ 10
	a) faktura końcowa po wykonaniu 100% zakresu zadania  1,

b)  faktura końcowa po wykonaniu 100% zakresu zadania 2,  

płatna w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

	Okres Gwarancji Jakości
	§ 18
	36 miesięcy na wykonane roboty, 








Pieczęć Wykonawcy




















Pieczęć Wykonawcy








PAGE  
--------------------------------------------

Strona 23

